## Calendario Geral
SURFYNG — Calendario de Marketing de Lancamento 2026
Mes | Semana | Canal | Acao | Formato | Status | Responsavel | Custo (R$) | Obs
MES -3
Mes -3 | Sem 1 | Instagram | Criar perfil @surfyng.app + bio + 3 primeiros posts | Post feed | Pendente | Marketing | 0 | Definir identidade visual
Mes -3 | Sem 1 | TikTok | Criar perfil @surfyng + primeiro video teaser | Reel/TikTok | Pendente | Marketing | 0
Mes -3 | Sem 1 | Landing Page | Publicar surfyng.com com campo de pre-cadastro | Website | Pendente | Dev | 500 | Coletar emails interessados
Mes -3 | Sem 2 | Instagram | Serie: 'Voce sabe ler um grafico de ondas?' (3 partes) | Carrossel | Pendente | Marketing | 0
Mes -3 | Sem 3 | TikTok | Video: surfista chegando na praia errada — problema real | Reel | Pendente | Marketing | 0 | Hook: situacao comum
Mes -3 | Sem 4 | Instagram | Teaser das telas do app (blur + revelar gradual) | Stories | Pendente | Marketing | 0 | Gerar curiosidade
MES -2
Mes -2 | Sem 1 | Instagram | Carrossel: 'Qual praia fica boa com vento NE em Floripa?' | Carrossel | Pendente | Marketing | 0 | Educacao + autoridade
Mes -2 | Sem 2 | YouTube | Video: 'Como funciona a indicacao de praias do Surfyng' | Video | Pendente | Marketing | 0 | SEO YouTube
Mes -2 | Sem 3 | Influenciadores | Prospectar e fechar contratos com 4 mid + 10 micro | Email/DM | Pendente | Marketing | 0 | Brief por escrito
Mes -2 | Sem 4 | Email | Sequencia onboarding configurada no Mailchimp | Email flow | Pendente | Marketing | 80 | 7 emails automaticos
MES -1
Mes -1 | Sem 1 | Instagram | 'Em 30 dias chegamos' — countdown story diario | Stories | Pendente | Marketing | 0
Mes -1 | Sem 2 | Escolas surf | Contato com 15 escolas de surf para parceria | Email/presencial | Pendente | Comercial | 0
Mes -1 | Sem 3 | Google Ads | Configurar campanhas UAC — aguardando aprovacao app | Ads setup | Pendente | Marketing | 0
Mes -1 | Sem 4 | Influenciadores | Enviar brief + materiais para todos os influenciadores | Brief | Pendente | Marketing | 0 | Coordenar lancamento simultaneo
LANCAMENTO
Lancamento | Dia -3 | Instagram + TikTok | Teaser final: 'Em 3 dias' | Reel | Pendente | Marketing | 0
Lancamento | Dia -1 | Email | Disparo para lista de pre-cadastro: 'Amanha!' | Email | Pendente | Marketing | 0 | Assunto impactante
Lancamento | Dia 1 MANHA | Todos os canais | Post de lancamento oficial simultaneo em todos os canais | Post + Reel + TikTok | Pendente | Marketing | 0 | Coordenar horario 8h
Lancamento | Dia 1 | Influenciadores | Todos os influenciadores postam no mesmo dia | Stories + Reels | Pendente | Marketing | 22500 | Maximo impacto simultaneo
Lancamento | Dia 1 | Meta Ads | Ativar campanhas de instalacao Instagram/Facebook | App Install Ads | Pendente | Marketing | 9500 | Target: surf, praias, SC/SP/RJ
Lancamento | Dia 1 | Google Ads | Ativar Universal App Campaigns | UAC | Pendente | Marketing | 5000
Lancamento | Dia 2 | App Stores | Monitorar e responder todas as reviews | Review response | Pendente | Suporte | 0 | Meta: 0 reviews sem resposta
Lancamento | Dia 7 | Instagram | Post '1 semana: obrigado!' + primeiros numeros | Post | Pendente | Marketing | 0
MES 1
Mes 1 | Sem 1 | Instagram | Reels 3x/semana — produto em acao | Reels | Pendente | Marketing | 0
Mes 1 | Sem 2 | TikTok | TikTok 3x/semana — educacao surf | TikTok | Pendente | Marketing | 0
Mes 1 | Sem 3 | Email | Newsletter semanal: previsao da regiao | Email | Pendente | Marketing | 0
Mes 1 | Sem 4 | In-app | Prompt de review apos 3 sessoes de uso | Push/in-app | Pendente | Dev | 0
MES 2
Mes 2 | Sem 1 | Instagram | Desafio: 'Melhor foto do mes' — premio 3 meses Pro | Desafio | Pendente | Marketing | 500
Mes 2 | Sem 2 | Parcerias | Onboarding das 15 escolas de surf parceiras | Parceria | Pendente | Comercial | 0
Mes 2 | Sem 3 | Meta Ads | Otimizar campanhas com dados reais — ajustar publico | Ads | Pendente | Marketing | 0
Mes 2 | Sem 4 | ASO | Revisar keywords com dados reais de busca pos-lancamento | ASO | Pendente | Marketing | 300 | AppFollow ou SensorTower
MES 3
Mes 3 | Mensal | Blog / SEO | Publicar 4 artigos: 'Melhor praia surf [cidade] hoje' | SEO content | Pendente | Marketing | 0
Mes 3 | Mensal | YouTube | Video longo: 'Guia completo de praias de Florianopolis' | YouTube | Pendente | Marketing | 0
Mes 3 | Mensal | Eventos | Patrocinar 1 campeonato amador de surf em SC | Patrocinio | Pendente | Comercial | 2000 | Banner + mencao
MES 4
Mes 4 | Mensal | Influenciadores | Renovar contratos dos melhores + adicionar novos | Contratos | Pendente | Marketing | 10000
Mes 4 | Mensal | Blog / SEO | Paginas individuais de praias: /praia/joaquina, etc | SEO tecnico | Pendente | Dev | 0
MES 5
Mes 5 | Mensal | Meta Ads | Retargeting: converter usuarios free em Pro | Conversion Ads | Pendente | Marketing | 5000
Mes 5 | Mensal | Parcerias | Expandir para lojas de surf e pousadas | Parceria | Pendente | Comercial | 0
MES 6
Mes 6 | Mensal | Todos os canais | Retrospectiva 6 meses + lancamento de novidades | Multi-canal | Pendente | Marketing | 0
Mes 6 | Mensal | Email | Campanha reativacao usuarios inativos | Email | Pendente | Marketing | 0
Total de acoes: 39 ¦ Orcamento total previsto: R$ 55.380 ¦ Horizonte: 9 meses (pre-lancamento a mes 6)

## KPI Dashboard
SURFYNG — KPI Dashboard de Marketing
KPI | Meta Mes 1 | Meta Mes 2 | Meta Mes 3 | Meta Mes 6 | Meta Mes 12 | Real (preencher) | Status
Downloads totais acumulados | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 12.000 | 35.000
MAU — Usuarios Ativos Mensais | 700 | 1.400 | 2.500 | 6.000 | 15.000
DAU/MAU (stickiness) | 20% | 22% | 25% | 28% | 30%
Assinantes pagos (Pro + Global) | 70 | 160 | 300 | 900 | 2.600
Taxa de conversao free → pago | 7% | 8% | 12% | 15% | 17%
MRR — Receita Mensal Recorrente | R$1.330 | R$3.040 | R$5.700 | R$17.100 | R$49.400
CAC — Custo de Aquisicao por User | R$35 | R$25 | R$18 | R$12 | R$8
LTV estimado (12 meses) | R$190 | R$190 | R$210 | R$228 | R$250
LTV / CAC ratio | 5.4x | 7.6x | 11.7x | 19x | 31x
Reviews 4+ estrelas nas lojas | 20 | 60 | 120 | 300 | 800
NPS (Net Promoter Score) | — | — | 40 | 50 | 60
Instalacoes organicas (% do total) | 30% | 40% | 50% | 65% | 75%
Taxa de retencao D30 | — | 25% | 30% | 35% | 40%
Posts no feed/MAU | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5
Open rate newsletter | — | 22% | 25% | 28% | 30%
Seguidores Instagram | 500 | 1.200 | 2.500 | 8.000 | 20.000
Seguidores TikTok | 300 | 800 | 2.000 | 6.000 | 15.000

## Influenciadores
SURFYNG — Gestao de Influenciadores
Nome/Perfil | Tier | Seguidores | Plataforma | Cidade/Praia | Entregavel | Valor (R$) | Status | Data post | Resultado
@surfer_example_1 | Mid | 80k | Instagram | Florianopolis, SC | 2 Reels + 3 Stories + link bio 30d | 2.500 | Prospectar
@surfer_example_2 | Mid | 60k | Instagram | Ubatuba, SP | 2 Reels + 3 Stories + link bio 30d | 2.500 | Prospectar
@surfer_example_3 | Mid | 120k | TikTok | Rio de Janeiro, RJ | 2 TikToks + Stories | 2.500 | Prospectar
@surfer_example_4 | Mid | 55k | Instagram | Fortaleza, CE | 2 Reels + 3 Stories + link bio 30d | 2.500 | Prospectar
@micro_surf_1 | Micro | 25k | Instagram | Florianopolis, SC | 1 Reel + 2 Stories + review | 800 | Prospectar
@micro_surf_2 | Micro | 18k | Instagram | Maresias, SP | 1 Reel + 2 Stories + review | 800 | Prospectar
@micro_surf_3 | Micro | 32k | TikTok | Natal, RN | 1 TikTok + review no Stories | 800 | Prospectar
@micro_surf_4 | Micro | 15k | Instagram | Garopaba, SC | 1 Reel + 2 Stories | 800 | Prospectar
@micro_surf_5 | Micro | 22k | Instagram | Saquarema, RJ | 1 Reel + 2 Stories | 800 | Prospectar
@micro_surf_6 | Micro | 28k | TikTok | Fortaleza, CE | 1 TikTok + review | 800 | Prospectar
@micro_surf_7 | Micro | 19k | Instagram | Guaruja, SP | 1 Reel + 2 Stories | 800 | Prospectar
@micro_surf_8 | Micro | 35k | Instagram | Ubatuba, SP | 1 Reel + 2 Stories | 800 | Prospectar
@micro_surf_9 | Micro | 12k | Instagram | Torres, RS | 1 Reel + 2 Stories | 800 | Prospectar
@micro_surf_10 | Micro | 20k | TikTok | Florianopolis, SC | 1 TikTok + review | 800 | Prospectar
Escola Surf Floripa | Escola | 8k | Instagram | Florianopolis, SC | Post + Stories + mencao no bio | 300 | Prospectar
Escola Surf Maresias | Escola | 5k | Instagram | Maresias, SP | Post + Stories | 300 | Prospectar
Escola Surf Ubatuba | Escola | 6k | Instagram | Ubatuba, SP | Post + Stories | 300 | Prospectar
Escola Surf Fortaleza | Escola | 4k | Instagram | Fortaleza, CE | Post + Stories | 300 | Prospectar
Escola Surf Rio | Escola | 7k | Instagram | Rio de Janeiro, RJ | Post + Stories | 300 | Prospectar
Total de influenciadores: 19 ¦ Orcamento total: R$ 19.500